# 《我的筏不可能这么大》立项规划检查清单（四视角）

2026-10-22 23:07 编写。对照现有方案 v5.5 逐项打标： ✅ 已有（方案里写清楚了）　⚠️ 有缺口或有冲突　❌ 还没有 平台优先级：微信小游戏 = 抖音小游戏（首发）→ APP（以后）。

## 〇、先看结论：最该先解决的 10 个疑点

| # | 疑点 | 为什么要紧 | 【建议】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首版远洋冲突（已修正） | 11.1 原写“深海 + 远洋都做”，与用户 17:52“首版上限 49 级、不开远洋”冲突 | 已按 17:52 改为首版只做浅海 + 深海 |
| 2 | 5 周一个人做完首版范围 | 首版有：出钩、潮汐、制作、员工、深海五项玩法、占岛、塔防 + 9 兵种、开锁、商人、聊天（含跨区）、三种榜单、称号、每日一海 | 只保“一条能玩通的主线”：浅海→深海→占岛→塔防；聊天、称号、跨区世界频道往后挪 |
| 3 | 断网可玩 vs 排行榜公平 | 主线本地存档，总价值榜靠客户端上报，很容易被改存档刷榜 | 进榜的数值只认服务器能复算的（如每日一海由服务器下发箱子、校验结果）；本地存档定期上传做异常检测 |
| 4 | 微信、抖音两边数据通不通 | 两个平台账号体系不同，后端、排名、聊天要不要合在一起 | 两边分开：各自账号、各自排行榜，同一套代码；APP 上线再考虑互通 |
| 5 | 后端用什么 | 榜单、聊天、每日一海、保护卡、野人离线结算都要服务器 | 首版用微信云开发 / 抖音云这类免运维方案，或一台轻量云服务器 + 简单接口；先定下来再排期 |
| 6 | “区服”是什么 | 有“区服聊天、区服榜”，但没写一个区多少人、怎么分区、新区什么时候开 | 首版不分区服，全服一个区 + 省份榜；等人多再分 |
| 7 | 上线手续时间 | 版号、软著、ICP、防沉迷都在清单里，但耗时可能超过 5 周开发 | 现在就开始办软著和主体认证；先确认“纯广告、无内购”能否不等版号上线（以平台最新规则为准） |
| 8 | 美术谁来做、什么风格 | 方案只有“2D 俯视 45°”，没有画风、色板、资源清单 | 先定画风参考图 3 张 + 一份资源清单；资源来源（自绘 / 素材商店 / AI 生成）要写清版权 |
| 9 | 数值表 | 材料浮力/重量、兵种、弩车、耗电、经验曲线、经济产出都还没表 | 做一份总数值表（Excel），所有数字只在这里改 |
| 10 | 聊天的审核与未成年人 | 区服 + 世界聊天必须做内容审核，涉及未成年人保护 | 首版先只做快捷短语 / 表情，不开自由打字；或接平台内容安全接口 |

## 一、项目经理视角：立项要规划好哪些方面

### 1. 项目目标与定位

- 板块：为什么做

  - 做这个游戏想达到什么（练手 / 赚钱 / 做成作品）？✅ 方案开头有定位

  - 成功的标准是什么：上线即可？DAU 多少？广告收入多少？❌ 没有量化目标

- 板块：目标用户

  - 谁玩：年龄、性别、玩过什么同类游戏？⚠️ 只有“上头、省份排名”，没写用户画像

  - 在哪玩、玩多久：碎片时间每次几分钟？❌

- 板块：竞品

  - 对标谁（Raft、木筏求生类小游戏、塔防类）？差异点是什么？⚠️ 有提到，没成文

  - 竞品的留存、变现方式？❌

### 2. 范围管理

- 板块：版本划分

  - 首版做什么、不做什么？✅ 第十一章；✅ 远洋冲突已修正

  - MVP（最小可玩版本）是哪几个系统？❌ 没单独定义

- 板块：需求变更

  - 新想法怎么进来、谁拍板、影响排期怎么处理？✅ 有“带时间记录、以最新为准”规则；❌ 没有“变更影响排期”的评估

### 3. 进度管理

- 板块：里程碑

  - 原型 / Alpha / 内测 / 提审 / 上线各是哪天？⚠️ 有 5 周表，无具体日期

  - 提审要留几天、驳回怎么办？❌

- 板块：关键路径

  - 哪些事卡住后面全部（出钩手感、后端、手续）？❌

  - 第 4 周任务明显过载 ⚠️

### 4. 资源与成本

- 板块：人

  - 一人开发，美术、音效、测试谁来？❌

- 板块：钱

  - 服务器、云开发、域名、软著代办、版号、素材购买、测试机预算？❌

- 板块：工具

  - Cocos Creator 版本、代码仓库、任务管理工具？⚠️ 只定了引擎

### 5. 风险管理

- 板块：主要风险

  - 工期不够、手续卡住、审核驳回、手感不好玩、被刷榜、服务器费用超支 ❌ 没有风险表

- 板块：应对

  - 每个风险的提前信号和备选方案 ❌

### 6. 合规与上线

- 板块：资质

  - 主体（个人还是公司）？个人能不能上带排行榜、聊天的游戏？❌ 需确认

  - 软著、ICP、版号、防沉迷、隐私政策、用户协议、概率公示 ✅ 列了清单；❌ 没时间表、没负责人

- 板块：平台规则

  - 微信、抖音各自的游戏类目、广告规则、分享诱导规则 ❌

### 7. 运营与商业

- 板块：变现

  - 激励视频 ✅；收入预估（DAU × 人均观看 × eCPM）❌

- 板块：拉新

  - 分享、抖音录屏、达人推广 ⚠️ 只有录屏高光点

- 板块：运营节奏

  - 上线后多久出新内容？活动日历？❌

### 8. 质量与验收

- 板块：测试

  - 每周 5 人试玩 ✅；兼容测试哪些机型 ❌

- 板块：验收标准

  - 什么情况下算“可以上线”（崩溃率、首钩命中率、D1）❌

## 二、小游戏产品经理视角：规划期必须准备的东西

### 必备文档

| 文档 | 作用 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 产品立项书（1–2 页） | 一句话定位、目标用户、核心卖点、成功标准 | ❌ |
| 游戏设计总案（GDD） | 全部玩法规则 | ✅ v5.5 |
| 核心循环图 | 一张图说明“捞→造→扩→出海→占岛→守岛”怎么循环 | ⚠️ 文字有，图没有 |
| 系统设计文档（逐个系统） | 每个系统的规则、界面、数值接口 | ⚠️ 混在 v5.5 里 |
| 数值总表 | 物品、配方、价格、经验、浮力重量、兵种、产出消耗 | ⚠️ 物品表有，其余缺 |
| 经济系统设计 | 金币从哪来、往哪去，会不会通胀 | ❌ |
| 成长曲线 | 每级要多少经验、第几天到几级、解锁节奏 | ⚠️ 有解锁表草案 |
| 新手引导流程 | 前 5 分钟玩家每一步做什么 | ❌ |
| 首版需求清单（按优先级 P0/P1/P2） | 开发照着做、砍需求有依据 | ❌ |
| 原型图 / 界面流程图 | 每个界面有什么、怎么跳转 | ❌ |
| 埋点方案 | 记录哪些事件、看哪些指标 | ⚠️ 列了 4 个指标 |
| 广告位设计 | 哪里放激励视频、每天上限、奖励多少 | ⚠️ 原则有，具体位置和数值没有 |
| 活动设计 | 每日一海、月活动、称号 | ✅ 规则大部分有 |
| 社交与分享设计 | 分享什么、奖励什么、不违规 | ❌ |
| 合规文案 | 隐私政策、用户协议、概率公示表、防沉迷提示 | ❌ |

### 必须明确的问题

- 核心体验：玩家第一分钟觉得好玩的是什么？（出钩手感）第十分钟呢？第一天呢？第七天呢？

- 单次时长：一次打开玩多久？离线多久回来有收获？

- 留存钩子：每天回来的理由（潮汐每 6 小时、每日一海 20:00、野人离线袭击、员工产出）✅ 有，但要排成“每日节奏表”

- 失败与挫败感：船沉了 / 岛被打下来会损失什么？会不会让人直接卸载？⚠️

- 防沉迷与未成年人：未成年人限时下，20:00–21:00 的每日一海他们能不能进？❌

- 数据看什么：D1 / D7 留存、人均时长、人均广告次数、各步骤流失 ⚠️

- 断网规则：哪些功能离线可用、重新联网时冲突以谁为准 ⚠️

- 双平台差异：微信和抖音的登录、广告、分享、排行榜接口不同，产品上要不要做不同 ❌

## 三、游戏 UI 设计师视角：规划期要明确的东西

### 要明确的问题

- 画风：卡通 / 像素 / 低多边形 / 手绘？参考哪几款？❌

- 主色调与色板：海洋蓝 + 木头暖色？各品质颜色（白绿蓝紫橙）✅ 品质有，色值没有

- 屏幕方向与适配：竖屏 ✅；刘海屏、安全区、平板、超长屏怎么适配 ❌

- 单手操作：出钩在拇指区 ✅；其余常用按钮也要在下半屏 ❌

- 信息层级：主界面同时显示什么（金币、等级、浮力/重量、潮汐倒计时、活动入口）❌

- 字体：免费可商用字体是哪款，字号最小多少 ❌

- 图标风格：100+ 种物品图标统一画风 ❌

- 动效与反馈：出钩、命中、连钩震屏 ✅；开箱、升级、建造的动效 ❌

- 低配表现：三档画质 ✅；低配下 UI 也要清楚 ❌

- 无障碍：色弱玩家能否分辨蓝绿红力度条 ❌

### 要有的文件和资料

| 文件 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 风格参考板（Moodboard） | 画风、配色、UI 参考截图 | ❌ |
| UI 设计规范 | 色值、字体字号、按钮尺寸、圆角、间距、弹窗模板 | ❌ |
| 界面清单 | 列出全部界面和弹窗（主界面、背包、制作、研究、员工、海图、岛、塔防、商人、榜单、活动、设置…） | ❌ |
| 交互流程图 | 界面之间怎么跳 | ❌ |
| 低保真线框图 | 每个界面的布局 | ❌ |
| 高保真效果图 | 关键界面的最终样子 | ❌ |
| 美术资源清单 | 每个图标、角色、场景、特效，尺寸和数量 | ❌ |
| 图集与切图规范 | 命名、尺寸、格式、合图规则（配合“统一图集”） | ⚠️ 技术上提了 |
| 动效说明 | 时长、缓动曲线 | ❌ |
| 宣传素材规格 | 微信 / 抖音图标、截图、宣传图尺寸 | ❌ |
| 版权记录 | 每个素材来源与授权 | ❌ |

## 四、游戏开发者视角：规划期要明确的东西

### 要明确的问题

- 引擎与版本：Cocos Creator 哪个版本？✅ 引擎定了，版本没写

- 双平台打包：一套代码出微信和抖音包，平台差异（登录、广告、分享、存储、排行榜）用适配层隔开 ❌

- 包体：微信主包 4MB ✅；抖音包体限制、首包放哪些资源、分包怎么拆 ⚠️

- 存档：本地存什么、存多大、版本升级怎么迁移、换手机能不能找回 ⚠️

- 服务器：选型、接口清单、数据表、费用 ❌

- 断网同步：离线期间发生的事（野人袭击、员工产出）在哪算？上线时以谁为准？❌

- 防作弊：改本地存档、改内存、加速、刷榜怎么防 ⚠️ 提到作弊，没方案

- 随机与概率：开箱、沉船随机在客户端还是服务器？要公示概率，就要可验证 ❌

- 性能：2 核 4G、同屏 ≤20、30 帧 ✅；内存上限、加载时间目标 ❌

- 塔防：寻路（迷宫式多入口）、离线自动结算算法、回放怎么存 ⚠️

- 数据配置：数值表怎么导进游戏（Excel → JSON），改数值不改代码 ❌

- 埋点与日志：用平台自带统计还是自建 ❌

- 崩溃与报错收集 ❌

- 以后上 APP：现在的代码结构能否直接出 APP，支付、登录换掉就行 ❌

### 要有的文件和资料

| 文件 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案 | 引擎版本、架构、模块划分、平台适配层 | ⚠️ 只有 11.3 一段 |
| 数据结构设计 | 存档格式、物品 / 船体 / 岛 / 员工数据模型 | ❌ |
| 配置表规范 | 每张表的字段、导出方式 | ❌ |
| 服务器接口文档 | 登录、存档上传、榜单、聊天、每日一海、保护卡 | ❌ |
| 资源命名与目录规范 | 方便和美术对接 | ❌ |
| 分包方案 | 主包 / 分包各放什么 | ⚠️ |
| 防作弊方案 | 哪些数值服务器校验 | ❌ |
| 测试计划与机型表 | 低端安卓、iPhone、不同微信/抖音版本 | ❌ |
| 提审检查表 | 平台审核常见驳回点 | ❌ |
| 版本发布流程 | 版本号、灰度、回滚 | ❌ |

## 五、建议的补齐顺序

- 先拍板 2 件事：首版砍到什么范围（疑点 2）、两平台数据分不分开（疑点 4）。

- 一周内补：产品立项书、P0/P1/P2 需求清单、核心循环图、新手引导流程、技术方案 + 后端选型、手续时间表。

- 开发前补：数值总表、界面清单 + 线框图、画风参考板 + UI 规范、存档与防作弊方案。

- 开发中补：埋点方案、测试机型表、提审检查表、宣传素材。